## Лист1
# | Story | Важность | Стоимость | Оценка в днях и часах | Описание задачи или Суть задачи или цель. ОПИСАТЬ ДЕТАЛЬНО
1 | сделать все необходимые прививки для домашнего животного (не больше, чем за месяц до поездки) | 100 | 400грн | 2 часа | от бешенства, против лейкоза | Спринт №1 Цель спринта-Организовать комфортный переезд семьи, максимально упростив эту процедуру. Демо: презентация плана действий по осуществлению переезда с расставленными приориетами(что стоит делать в первую очередь) Задачи для спринта "посчитаны" на основании информации, полученной на сайтах организаций, предоставляют соответсвующие услуги.
2 | Сделать паспорт животному | 100 | 200грн | 3 дня | Обратиться в ветеринарную службу
3 | Собрать основные документы | 100 | 200грн | 14 дней | Паспорт Фотографии Диплом Трудовая книжка Свидетельство о рождении Справка о несудимости Свидетельство о браке Для мужчин призывного возраста справка из военкомата
4 | Медкомиссия для каждого члена семьи | 70 | 6000грн/чел | 4 часа | записаться в больнице на определенную дату обход всех необходимых врачей, доделать недостающие прививки
5 | Перевод всех документов на анлийский | 80 | 100грн/док | 5 дней | Обратиться к профессиональному переводчику документов.
6 | Распродать мебель, технику, кухонную утварь, книги и т.д. | 40 |  | 14 дней | Объявления, соц сети, сарафанное радио (распространить инф-ю среди знакомых)
7 | Продать авто | 80 |  | 14-21день | Дать объяления в соцсетях, на сайтах автопродажи
8 | Найти покупателя для своей квартиры | 80 |  | 30+ дней | Провести оценку, подать обьявления о продаже, провести просмотры, найти покупателя, обратится в агенство недвижимости
9 | Продать квартиру (с отсрочкой выезда) | 65 |  |  | провести сделку у нотариуса.
10 | Подыскать жилье в Нью Йорке заранее | 50 | договорная |  | Обратиться к знакомым в США(если такие есть). На форумах по иммиграции есть люди, проживающие в США, которые за опред. Плату подищут жилье, встретят в аеропорту, помогут адаптироваться в первое время и т.д.
11 | Заранее забронировать билеты (так дешевле) | 90 | 13500грн/чел | 1 час | Подискать наиболее выгодные предложения среди различных компаний
12 | Совершенствовать язык | 55 |  |  | Курсы, иностранные форумы, фильмы без перевода
13 | Не продается квартира, машина |  |  |  | Написать доверенность на родственников(знакомых), которые за вознаграждение займутся продажей. В это время квартиру можно сдавать.
14 | Лучше позаботиться о здоровье на родине(сделать зубы, необходимые процедуры, лечение). В США это стоит дорого))